## Реестр_поручений
ОТЧЕТ ПО КОНТРОЛЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ
Дата формирования: 2026-10-14
№ п/п | Управление | Поручение | Ответственный | Срок исполнения | Статус | Процент выполнения | Приоритет
RU-1 | AKT boshqarmasi | ERP tizimini modernizatsiya qilish | Axmedov B. | 2026-11-13 | В процессе | 75% | Высокий
RU-2 | AKT boshqarmasi | Server uskunalarini xarid qilish | Toshmatov D. | 2026-10-09 | В процессе | 50% | Высокий
RU-3 | AKT boshqarmasi | Kiberxavfsizlik auditini yakunlash | Axmedov B. | 2026-11-13 | Выполнено | 100% | Средний
Итого | Всего поручений: 3 |  |  |  |  | 75%